## Anexa 19
SERVICIUL INVESTIŢII GOSPODĂRIRE ȘI ÎNTREȚINERE | [5 empty] | Anexa nr. 19 la HCL nr. 171/25.05.2023
EXECUŢIA BUGETARĂ PRIVIND INVESTIŢIILE PE ANUL 2022
Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2022
NR. CRT. | DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTIŢII | CREDITE BUGETARE INIŢIALE | CREDITE BUGETARE DEFINITIVE | PLĂŢI EFECTUATE |  |  |  | REZULTATE PRECONIZATE | REZULTATE OBŢINUTE
|  |  |  | TOTAL | BUGET | CREDIT | ALTE SURSE
CAP. 65 ÎNVĂŢĂMÂNT |  | 815000 | 1121000 | 200612 | 200612 | 0 | 0
1 | Reabilitare și extindere pe verticală Corp ”B” D+P+2(parțial) la Școala Gimnazială "Constantin Brâncoveanu” | 0 | 70000 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea realizării mansardării corpului de clădire a școlii | obiectiv în derulare
2 | Mansardare imobil situat pe str.Constatin Brâncoveanu, nr.6 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea realizării mansardării corpului de clădire a școlii | obietiv neînceput
3 | Actualizare DALI “Reabilitare clădire situată pe Str. Ion Vidu Nr. 51-53 (Scoala gimnazială Lucian Blaga)" | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru reabilitarea unui corp de clădire situata pe Str. Ion Vidu | obiectiv neînceput
4 | Actualizare DALI “Reabilitare clădire situată pe Str. Mircea Eliade Nr. 3 (Scoala gimnazială Mircea Eliade”) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | actualizarea DALI pentru reabilitarea corpului de clădire a școlii Mircea Eliade | obiectiv neînceput
5 | Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 5 şi Creşa Tara minunilor | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborarea DALI pentru reabilitarea corpului de clădire a gradiniței Nr.5 si Cresa Tara Minunilor | obiectiv neînceput
6 | Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 13 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborarea DALI pentru reabilitarea corpului de clădire a gradiniței | obiectiv neînceput
7 | Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 9 şi Creşa Albă ca Zăpada | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborarea DALI pentru reabilitarea corpului de clădire a gradiniței nr. 9 şi Creşa Albă ca Zăpada | obiectiv neînceput
8 | Reabilitare infrastructură educaţională Grădiniţa 14 Mai şi Creşa Mica Sirenă | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborarea DALI pentru reabilitarea corpului de clădire a gradiniței Grădiniţa 14 Mai şi Creşa Mica Sirenă | obiectiv neînceput
9 | Modernizare infrastructură educatională Colegiul Tehnic Unio -Traian Vuia | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborarea DALI pentru reabilitarea clădirii Colegiul Tehnic Unio -Traian Vuia | obiectiv neînceput
10 | Scară exterioară la GPP 14 MAI Satu Mare, clădirea de pe str.Botizului | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | elaborarea studiului de fezabilitate pentru construirea unei scări exterioare la GPP 14 Mai | obiectiv neînceput
11 | Reabilitare structură educațională strada Crișan nr.1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire DALI pentru realizarea unei structuri educaționale de pe Str. Crisan | obiectiv în derulare
12 | Izolare termica la Grădinița cu Program Prelungit nr. 11 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborarea DALI pentru realizarea izolarii termica la Grădinita cu Program Prelungir Nr. 11 | obiectiv în derulare
13 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea interioară a clădirilor ”C1” și ”C2” și Reabilitarea, modernizarea și dotarea Clădirii C3 a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare, municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu, nr.5, județul Satu Mare (Modernizarea clădirii la Colegiul Naţional Mihai Eminescu Satu Mare) | 350000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea realizării modernizarii si dotării cladirilor de la Colegiul Mihai Eminescu | obiectiv în derulare
14 | Anvelopare cladire la Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru anvelopare a Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt | obiectiv în derulare
15 | Eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv situate pe str. Ioan Slavici nr. 54 | 1000 | 165000 | 80325 | 80325 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru eficientizarea energetica a Liceului cu Program Sportiv | obiectiv în derulare
16 | Reabilitare corp cladire B si corp cladire C la Colegiul Naţional Doamana Stanca | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru reabilitarea corp de clădire B si corp cladire C la Colegiul Naţional Doamana Stanca | obiectiv în derulare
17 | PUD Construire creșă și dotare strada Iuliu Coroianu | 50000 | 50000 | 42287 | 42287 | 0 | 0 | Elaborare Dali pentru construire Cresa Mare str. Iului Coroianu in colaborare cu CNI | obiectiv în derulare
18 | Elaborare documentație tehnică pentru obținerea avizului PSI la creșa Țara Minunilor | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaborare Dali pentru Aviz ISU | obiectiv finalizat
19 | Modernizare corp C2 al liceului Tehnologic Constantin Brâncuși | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru reabilitarea corp de clădire la liceul Tehnologic Constantin Brâncuși | obiectiv neînceput
20 | DALI- Reabilitare clădire internat Str. Ceahlăului, nr.1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru reabilitarea clădire internat Str. Ceahlăului, nr.1 | obiectiv neînceput
21 | Extindere corp clădire compus din 6 săli de clasă P+1/2 Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare Dali extindere corp clădire in 6 săli de clasă P+1/2 Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” | obiectiv neînceput
CAP. 67 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE |  | 1517200 | 896200 | 394717 | 394717 | 0 | 0
22 | Construire Sală Polivalentă (PUZ + SF) | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare documentații în vederea de Construire Sala polivalenta | obiectiv neînceput
23 | Modernizare construcție existentă situată pe B-dul Muncii nr. 44 | 131000 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru transformarea unui centrale termice de cartier în sală de sport multifuncțională | obiectiv în derulare
24 | Amenajare parc în zona Noroieni | 165000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare PUZ și SF pentru realizarea unui parc în zona pădurii Noroieni | obiectiv neînceput
25 | Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre comuna Dara | 15000 | 15000 | 14280 | 14280 | 0 | 0 | elaborare SF pentru Construire de piste de biciclete pe coronamentul digului mal drept rau somes | obiectiv în derulare
26 | Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu | 117000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF pentru Construire de piste de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș | obiectiv neînceput
27 | Actualizare SF “Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu: Traseu 1: (punct de plecare Str. Lazarului) Str. Trandafirilor - Str. Avram Iancu - Str. Iuliu Hossu - Bd. Vasile Lucaciu - Str. 1 Decembrie 1918 - Centru Vechi; Traseu 2: (punct de plecare Str. Mileniului) Str. G. Coşbuc - Bd. V. Lucaciu”, “Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu: Traseu 1: B-dul Lucian Blaga – str. Păulești – Dig – strada G. Alexandrescu –P-ța Soarelui – Dig; Traseu 2: B-dul Cloșca (plecare din strada Magnoliei) – Drumul Careiului”. “Amenajarea şi construirea de piste de biciclete în municipiu: Traseu 1: Str. Gh. Bariţiu (punct de plecare colţ cu Str. Ady Endre) - Str. Rodnei - Str. Fabricii - Str. Odoreului;Traseu 2: Str. Gh. Bariţiu (punct de plecare colţ cu Str. Ady Endre) - Str. Lăcrimioarei - Str. Porumbeilor - Str. Liviu Rebreanu - Str. Panseluţei – P-ţa Titulescu - Str. Iuliu Maniu - Centru; Traseu 3: (punct de plecare Str. Panseluţei) Str. L. Rebreanu - Str. Mileniului - Str. Horea - Centru Vechi” Şi “Realizare de sisteme de închiriere de biciclete în municipiul Satu Mare” | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actualizare SF pentru Construire de piste de biciclete TRASEU 1 | obiectiv neînceput
28 | Regenerare ZONA URBANA MICRO 14 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire SF pentru amenajare urbanistică a zonei urbana micro 14 | obiectiv neînceput
29 | Regenerare ZONA URBANA MICRO 15 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire SF pentru amenajare urbanistică a zonei urbana micro 15 | obiectiv neînceput
30 | Regenerare ZONA URBANA MICRO 16 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire SF pentru amenajare urbanistică a zonei urbana micro 16 | obiectiv neînceput
31 | Regenerare ZONA URBANA SOLIDARITĂȚII | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire SF pentru amenajare urbanistică a zonei urbana Solidaritatii | obiectiv neînceput
32 | Modernizare Piaţeta Turnul Pompierilor | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire SF pentru amenajare urbanistică a zonei | obiectiv neînceput
33 | Reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate și neutilizate situate pe malurile Someșului | 265200 | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire SF pentru reconversia terenurilor degradate pe malurile Someșului | obiectiv neînceput
34 | Modernizare Parc Urban Vasile Lucaciu | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire DALI pentru modernizare parc Urban Vasile Lucaciu | obiectiv neînceput
35 | Actualizare DALI pentru Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la Sala de Scrimă “Alexandru Csipler” | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | actualizare DALI pentru izolarea termică a sălii de scrimă “Alexandru Csipler” | obiectiv neînceput
36 | Elaborare PUZ pentru Bazin de înot didactic și de agrement strada Crișan | 170000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare documentație de urbanism în vederea construirii unui bazin de înot didactic si de agrement str. Crisan | obiectiv in derulare
37 | Studiu de coexistență pentru obiectivul de investiții ”Amenajare pistă de biciclete pe strada Botizului - Pod Golescu | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | reglementări energetice în vederea realizării unei piste de biciclete | obiectiv în derulare
38 | Actualizare Studiu de Fezabilitate Stadion Olimpia | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | acutalizare SF Stadion Olimpia | obiectiv neînceput
39 | Refuncționalizare centrală termică situată pe strada Petuniei în sală sport multifuncțională | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI pentru transformarea unui centrale termice de cartier în sală de sport multifuncțională | obiectiv neînceput
40 | Actualizare Registrul local al spațiilor verzi | 67000 | 67000 | 57120 | 57120 | 0 | 0 | actualizare registrul local spații verzi | obiectiv în derulare
41 | Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a Municipilui Satu Mare spre Dara | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | actualizare SF pista de biciclete mal drept Someș | obiectiv neînceput
42 | Studiu de coexistență pentru obiectivul de investiții ”Bazin de înot didactic și de agrement strada Crișan” | 0 | 15000 | 14172 | 14172 | 0 | 0 | realizare studiu de coexistență Bazin de inot | obiectiv în derulare
43 | Reabilitarea clădirii Hotel Sport, situată pe strada Mileniului, nr.25 | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI reabilitare clădire Hotel sport | obiectiv neînceput
44 | DALI Modernizare Stadion Olimpia | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI Stadion Olimpia | obiectiv neînceput
45 | DALI Modernizare stadion str. Zefirului | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI Str. Zefirului | obiectiv neînceput
46 | Muzeul industrializării forțate din Satu Mare | 0 | 180000 | 160395 | 160395 | 0 | 0 | elaborare DALI Muzeu | obiectiv neînceput
47 | Studiu privind Componenta C11: Turism și Cultură din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilon IV. Coeziunea socială și teritorială | 0 | 150000 | 148750 | 148750 | 0 | 0 | elaborare Studiu privind Componenta C11: Turism și Cultură din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilon IV. Coeziunea socială și teritorială | obiectiv finalizat
Cap 68 Asigurări şi Asistenţă socială |  | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Reabilitare bloc de locuințe sociale pe strada Ostrovului nr.2/CD | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire DALI pentru reabilitare bloc | obiectiv neînceput
49 | Centru de zi Sătmărel | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | întocmire DALI în vederea construirii unui centru de zi | obiectiv neînceput
CAP. 70 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ |  | 2885000 | 1877850 | 1169911 | 1169911 | 0 | 0
50 | Extinderea iluminatului public în parcările adiacente zonelor Aleea Timișului, nr.4, bloc 27 și b-dul Cloșca nr.1, bloc 17 | 30000 | 30000 | 27965 | 27965 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public in parcari | obiectiv finalizat
51 | Extinderea iluminatului public în cvartalul delimitat de str.Oituz, str. Prahovei și Aleea Milcov | 31000 | 31000 | 28560 | 28560 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public in parcari | obiectiv finalizat
52 | Reabilitare fațadă și acoperiș a clădirii situate pe strada Horea nr.6 | 165000 | 165000 | 160650 | 160650 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea reabilitării exterioare fatada si acoperis a clădirii situat pe str. Horea nr. 6 | obiectiv finalizat
53 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Păulești, nr.3, bl.6 | 24000 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
54 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Codrului CC3 - CC5 | 24000 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
55 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe b-dul Transilvania Bl.2 | 28000 | 33000 | 32725 | 32725 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
56 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Astronauților A1 | 28000 | 33000 | 32725 | 32725 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
57 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe I.C. Brătianu, nr.5 | 24000 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
58 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Proiectantului S1 | 24000 | 23800 | 23800 | 23800 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
59 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Proiectantului S5 | 28000 | 33000 | 32725 | 32725 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
60 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Rândunelelor nr.6 | 1000 | 7500 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv finalizat
61 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Prahova, nr.20, bl.C5 | 1000 | 45000 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv în derulare
62 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Ghe.Lazăr, nr.1, 2, 3 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv neînceput
63 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Mal Stâng Someș T2 | 1000 | 44000 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv în derulare
64 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Belșugului, bl.UB14 | 1000 | 15000 | 6300 | 6300 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv în derulare
65 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe b-dul Lucian Blaga CU 46, 48, 50, 52 | 1000 | 93000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv în derulare
66 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Ady Endre, nr.34 | 1000 | 21000 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv în derulare
67 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe str.Cerbului, nr.19 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv neînceput
68 | Reabilitare termică la blocurile de locuinţe, str.Lalelei R1-R3 | 1000 | 41000 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de izolare bloc de locuințe | obiectiv în derulare
69 | Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2031 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare documentație strategică | obiectiv neînceput
70 | Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană 2021-2031 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare documentație strategică | obiectiv neînceput
71 | Elaborare PUZ zona I | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizare PUZ zona 1 | obiectiv neînceput
72 | Elaborare PUZ Bercu Roșu | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizare Plan urbanistic zonal Bercu Rosu | obiectiv neînceput
73 | Extindere Parc Industrial Sud | 165000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizare SF și documentație de urbanism în vederea extinderii parcului industrial | obiectiv neînceput
74 | Întocmire PUG al municipiului Satu Mare | 300000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizare Plan Urbanistic General | obiectiv neînceput
75 | Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Centru de comandă şi Monitorizare al traficului rutier Str. Petuniei | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizării unui centru de comandă | obiectiv neînceput
76 | Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de Nord – Est, jud. Satu Mare” | 161000 | 161000 | 160650 | 160650 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de Nord – Est, jud. Satu Mare | obiectiv în derulare
77 | Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de Nord-Est, jud. Satu Mare” | 161000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | servicii de consultanță în vederea pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de Nord-Est, jud. Satu Mare” | obiectiv neînceput
78 | Realizarea documentatiei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare” | 161000 | 160650 | 160500 | 160500 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea Realizarii documentatiei tehnico-economice pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare” | obiectiv în derulare
79 | Servicii de consultanță de specialitate pentru accesarea de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare” | 161000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | servicii de consultanță în vederea accesarii de fonduri nerambursabile și managementul contractului de finanțare și al proiectului pentru „Creșterea eficienței energetice și a gestionării Inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public în municipiul Satu Mare, zona de SUD, jud. Satu Mare” | obiectiv neînceput
80 | Centru multifuncțional de servicii publice strada Porumbeilor nr.1 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | elaborare documentatiei pentru Centru multifuncțional de servicii publice strada Porumbeilor nr.1 | obiectiv neînceput
81 | Elaborare Plan Urbanistic Zonal Centru Vechi - P-ța Libertății, Municipiul Satu Mare | 80000 | 80000 | 78243 | 78243 | 0 | 0 | realizare de documentație de Elaborare Plan Urbanistic Zonal Centru Vechi - P-ța Libertății, Municipiul Satu Mare | obiectiv în derulare
82 | Expertiza tehnică la Casa Meșteșugarilor | 75000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | realizarea unei expertize tehnice în vederea stabilirii stării de degradare a clădirii Casa Meșteșugarilor | obiectiv neînceput
83 | Extinderea iluminatului public pe strada Hermann Mihaly | 40000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe strada Hermann Mihaly | obiectiv neînceput
84 | Schimbarea iluminatului public pe strada Ács Alajos | 50000 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe strada Ács Alajos | obiectiv neînceput
85 | Reabilitare conductă de aducțiune apă | 160000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea reabilitării conductă de apă | obiectiv neînceput
86 | Bazin de retenție ape pluviale ”SP Fabricii” | 160000 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea realizareii bazin retentie apa | obiectiv în derulare
87 | Reabilitare colector de canalizare | 160000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea realizării rebilitatii colector de canalizare | obiectiv neînceput
88 | Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în Cartierul ”Micro 16” | 160000 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea modernizării retea apa de înaltă presiune în Cartierul ”Micro 16” | obiectiv în derulare
89 | Bazin de retenție ape pluviale ”SP Vulturului” | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea realizării Bazin de retenție ape pluviale ”SP Vulturului” | obiectiv neînceput
90 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Petru Bran, nr.4 | 0 | 7500 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
91 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Ganea, bl.CG5 | 0 | 12000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
92 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe b-dul Cloșca, nr.1, bl.T17 | 0 | 85000 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
93 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe strada Careiului, bl.C13 | 0 | 26000 | 10900 | 10900 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
94 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Marsilia, nr.18 | 0 | 8000 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
95 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Dorna, CD11 - CD13 | 0 | 32000 | 13547 | 13547 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
96 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Dorna CD8 | 0 | 8000 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
97 | Studiu de fezabilitate pentru blocul de locuințe situat pe str.Dorna CD10 | 0 | 10000 | 3987 | 3987 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea rebilitarii blocurilor de locuinte | obiectiv în derulare
102 | Extinderea iluminatului public pe strada Ștefan Benea | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe strada Ștefan Benea | obiectiv neînceput
103 | Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului | 0 | 30000 | 28560 | 28560 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe straziile din minicipiu | obiectiv în derulare
104 | Extindere iluminat public pe strada Ferma Sătmărel, nr.36A - 36P | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe straziile din minicipiu | obiectiv neînceput
105 | Reactualizarea hărților de zgomot | 0 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea reactualizarii hartii de zgomot | obiectiv neînceput
106 | Branșament electric pentru teren de minifotbal situat pe strada Fabricii | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizarii Branșament electric pentru teren de minifotbal situat pe strada Fabricii | obiectiv neînceput
107 | Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea alimentarii cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania | obiectiv neînceput
108 | Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe straziile din minicipiu | obiectiv neînceput
109 | Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe straziile din minicipiu | obiectiv neînceput
110 | Extinderea iluminatului public în jurul Grădiniței nr.9 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii iluminatului public pe straziile din minicipiu | obiectiv neînceput
111 | Lucrări tehnico-edilitare la centrul de depozitare deșeuri reciclabile situat pe strada Depozitelor | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizarii lucrărilor tehnico-edilitare la centrul de depozitare deșeuri reciclabile situat pe strada Depozitelor | obiectiv neînceput
CAP. 84 TRANSPORTURI |  | 2122000 | 604000 | 187675 | 187675 | 0 | 0
112 | Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Burdea | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | actualizare DALI pentru Pasarelă pietonală şi velo intersecţia Burdea | obiectiv neînceput
113 | Actualizare DALI “Modernizarea pistei de biciclete POD GOLESCU şi construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni şi biciclişti în intersecţia Crinul” | 157000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | actualizare DALI pentru realizarea unui pasaj suprateran pentru pietoni si biciclisti | obiectiv neînceput
114 | Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 1 | 158000 | 158000 | 157675 | 157675 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de Modernizare străzi | obiectiv în derulare
115 | Studiu de opotunitate digitalizare parcări Municipiul Satu Mare | 149000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare studiu de oportunitate | obiectiv neînceput
116 | Coridor de mobilitate Strada Aurel Vlaicu | 149000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizării unui coridor de mobilitate pe strazile din minicipiu | obiectiv neînceput
117 | Coridor de mobilitate b-dul Lucian Blaga | 149000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizării unui coridor de mobilitate pe strazile din minicipiu | obiectiv neînceput
118 | Coridor de mobilitate Strada Botizului | 149000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizării unui coridor de mobilitate pe strazile din minicipiu | obiectiv neînceput
119 | Coridor de mobilitate b-dul Cloșca | 149000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea realizării unui coridor de mobilitate pe strazile din minicipiu | obiectiv neînceput
120 | Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu -Staţie intermodală Bdul. Lucian Blaga- Str. Vulturului/Str. Crângului | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea dezvoltării infrastructurii de transport | obiectiv neînceput
121 | Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Staţie intermodală Drumul Careiului- Str. Oituz | 228000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea dezvoltării infrastructurii de transport integrat si mediu | obiectiv neînceput
122 | Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Extinderea sistemului de management al traficului pentru transport public, achiziţia de autobuse ecologice și înființarea și modernizarea stațiilor de autobus SMART în Municipiul Satu Mare | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea extinderii sistemului de management al traficului pentru transport public | obiectiv neînceput
123 | Modernizare strada Stupilor | 50000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de Modernizare străza Stupilor | obiectiv neînceput
124 | Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de Modernizare străzi in municipiu | obiectiv neînceput
125 | Modernizare DJ 194 în Sătmărel | 170000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de Modernizare străzi in Satmarel | obiectiv neînceput
126 | Studiu de coexistență pentru obiectivul de investiții ” Modernizare străzi în municipiul Satu Mare Lot 2” | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare studiu de coexistenta în vederea de Modernizare străzi | obiectiv neînceput
127 | Modernizarea străzii Kaffka Margit - tronson 2 | 0 | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | elaborare DALI în vederea de Modernizare străzi in municipiu | obiectiv în derulare
128 | Dezvoltarea infrastructurii de transport integrat și de mediu - Sistem de monitorizare al traficului rutier în municipiul Satu Mare | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | elaborare SF în vederea dezvoltării infrastructurii de transport | obiectiv neînceput
| Total Anexa 3 | 7341200 | 4500050 | 1952915 | 1952915 | 0 | 0
| Primar, | [6 empty] | Şef serviciu ,
| Kereskényi Gábor | [6 empty] | ing. Szűcs Zsigmond
Vizat spre neschimbare
| Președinte de ședință |  |  |  | Secretar general