Municipiul Satu Mare

Anexa la H.C.L. Satu Mare nr. 155/26.06.2025

Obiectiv de investiție: **„*Pistă de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș de la stația de epurare până la limita administrativă a municipiului Satu Mare spre Dara”* – faza de proiectare PTh și execuție lucrări”**

**Persoana juridică achizitoare**: Municipiul Satu Mare.

**Ordonatorul principal de credite**: Primarul Municipiului Satu Mare.

**Amplasamentul obiectivului**: Municipiul Satu Mare coronamentul digului de pe malul drept al râului Someș

Noii indicatori tehnico-economici modificați, sunt:

Valoarea totală a investiției: **7.409.371,06 lei fără TVA ( 8.803.867,93 lei cu TVA)**

din care:

Construcții – Montaj: **6.355.803,14 lei fără TVA (7.563.405,74 lei cu TVA)**

Durata de realizare a investiției: 39 luni și 14 zile calendaristice din care:

* 18 luni și șaptesprezece zile calendaristice pentru proiectare
* 20 luni și 26 zile calendaristice pentru execuție lucrări

PRIMAR Șef Serviciu Managementul Proiectelor

Kereskényi Gábor Andreea Sveda

Întocmit,

Ing. Criste Florin Calin

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință Secretar general