PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. **28845**/18.05.2022

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere și Directorul Executiv al Direcției economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre pentru modificarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 7 si art. 11 al H.C.L. nr. 229/31.10.2019 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiții ”Modernizări parcări în cartierele Soarelui și Carpați II din Municipiul Satu Mare”

 Obiectivul general al proiectului este asigurarea condițiilor optime pentru parcarea autovehiculelor rutiere în cartierele Soarelui și Carpați II prin realizarea unei infrastructuri rutiere adecvate în următoarele cvartale:

* Lot 3 Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului
* Lot 4 Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului
* Lot 7 Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului – Dorna
* Lot 11 Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo

 Se urmărește reabilitarea acestor cvartale pe a cărui amplasament au existat în trecut garaje, construite ilegal și ulterior demolate, prin reabilitarea platformei rutiere, a aleilor pietonale și a zonelor verzi.

 Indicatorii tehnico-economici ai acestor obiective de investiții au fost aprobați inițial prin:

* Hotărârea de Consiliu Local cu numărul 44 din 25.02.2016 pentru:
* Lot 3 Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului – Anexa 3
* Lot 4 Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului – Anexa 4
* Lot 7 Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului – Dorna – Anexa 7
* Lot 11 Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo – Anexa 11

și prin Hotărârea de Consiliu Local cu nr 229/31.10.2019 au fost reactualizați.

 Perioada de execuție a lucrărilor este de 4 de luni.

 Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr.15 din 30.08.2021 și ale Legii nr. 281/02.12.2021 de aprobare a Ordonanței de Guvern nr.15 din 30.08.2021, care prevede indexarea valorii contractelor datorită creșterii prețurilor materialelor de construcții este nevoie de actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru aceste obiective de investiții, în conformitate cu Devizele Generale.

 În baza prevederilor art.129, aliniat (2), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. g) și prevederilor art. 196, alin (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Față de cele prezentate mai sus și ținând cont de documentația suport (Proces verbal al comisiei Tehnico-Economice cu nr. 28228/16.05.2022), proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

**Director Executiv Șef Serviciu Investiții,**  **Gospodărire-Întreținere**  Ec.Ursu Lucica ing. Szűcs Zsigmond

Anexe:

- referat nr. 27920/12.05.2022 privind înaintarea spre avizarea Comisiei tehnico-economice a Devizelor Generale ale obiectivelor de investiție “ **Modernizare parcări în cartierele Soarelui și Capați II**”

**Lot 3** Modernizare parcari aferente blocurilor nr. 2, 4, 6, 8 de pe strada Ostrovului

**Lot 4** Modernizare parcari in cvartalul din spatele blocurilor 14, 17, 18, de pe strada Ostrovului

**Lot 7** Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Codrului - Cibinului – Dorna

**Lot 11** Modernizare parcari in cvartatul delimitat de str. Ganea - Ambudului - Fantanele - Alecu Russo

- proces - verbal nr. 28228/16.05.2022, al comisiei tehnico-economice,

Întocmit, Sergiu Boros 2 ex.