PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE

BIROUL CONSULTANŢĂ TEHNICĂ ŞI SUPERVIZARE LUCRĂRI

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 53358/22.09.2022

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Serviciul Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 134/31.05.2018 privind aprobarea proiect faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 29 şi Creşa Punguţa cu doi bani – Reabilitare clădire situată pe Str. 1 Decembrie 1918, nr. 15

Contractul de finanţare nr. 4887 pentru obiectivul de investiţie “Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa Nr. 29 şi Creşa Punguţa cu doi bani” a fost semnat la data de 14.11.2019. Proiectul finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4.4, apel de proiecte nr. POR/296/4/4/ se află în prezent în implementare, cu termen de finalizare 31.10.2022.

Având în vedere Ordinul MDLPA nr. 2050/30.12.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preţurilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale de lucrări finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici, după cum urmează.

INDICATORII TEHNICO–ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției: 2.513.413,68 lei (fără TVA)

din care

construcții-montaj: 1.942.082,61 lei (fără TVA)

Durata de realizare a investiţiei: 16 luni

Ținând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

Director executiv Şef serviciu

Ec. Ursu Lucia Dr. Sveda Andrea