**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE – ÎNTREȚINERE**

**DIRECŢIA ECONOMICĂ**

**NR.** 53.448 / 22.09.2022

 În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Investiții, Gospodărire-Întreținere și Directorul executiv al Direcției economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7

Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor OUG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică, cu modificările și completările ulterioare, contractul de lucrări aflat în derulare, s-au ajustat, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare. Ajustarea s-a realizat la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, cu indicele de creștere a prețurilor materialelor pe ramura de construcții comunicat de Institutul Național de Statistică în fiecare lună.

 Contractul de lucrări pentru Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 fiind finalizat, se impune actualizarea indicatorilor tehnico – economici cu valoarea actualizărilor aferente fiecărei facturi emise de către executant.

 În urma actualizării, se modifică devizul general pentru obiectivul de investiție Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7 rezultând următoarele indicatori:

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiţiei: 4.210.197,71 lei (fără TVA)/4.998.694,31 lei (cu TVA)

din care:

construcţii - montaj: 3.155.969,36 lei (fără TVA)/3.755.603,55 lei (cu TVA)

Durata de realizare a investiției: 24 luni

 Raportat la prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ” ….. Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice al fiecărei unități administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă și în secțiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aprobă de autoritățile deliberative…… Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative…. Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. ….. Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative….” și cele privitoare la asigurarea resurselor financiare din același act normativ ”.....Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială..... (4) Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare”

Raportat și la prevederile art. 129 alin (4) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții,

Ținând cont și de documentația suport (Referatul privind înaintarea spre avizare Comisiei tehnico-economice a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.7”, procesul verbal al Comisiei tehnico-economice), proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

 **Director executiv Șef serviciu**

 **ec.Ursu Lucica ing. Szűcs Zsigmond**

 Szucs Zsigmond/ 2 ex.