În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, administratorul Public al Municipiului Satu Mare și Biroul Salubrizare, Protecţia Mediului, Zone Verzi formulează următorul

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea suspendării execuției perioadei de mobilizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023

În data de 19.04.2023 a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023.

După semnarea contractului s-a emis ordinul de începere a perioadei de mobilizare nr. 26690/26.04.2023, iar prin ordinul nr. 26708/26.04.2023 s-a dispus sistarea acestei perioade. În data de 25.07.2023 s-a emis ordinul de reluare a perioadei de mobilizare nr. 44342/25.07.2023. Astfel, perioada de mobilizare de 180 de zile este cuprinsă între datele următoare  25.07.2023 – 20.01.2024.

În perioada de mobilizare autoritatea contractantă a întreprins următoarele acțiuni:

- Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 256/31.08.2023 s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de salubrizare al Municipiului Satu Mare ţinându-se seama de modificările legislative survenite în domeniul activităţilor de salubrizare şi pentru corelarea prevederilor contractuale cu cele legale incidente.

- Având în vedere că de la demararea procedurii de atribuire a contractului şi până la semnarea contractului, în domeniul salubrizării au intervenit o serie de modificări legislative, ambele părţi contractante au convenit corelarea clauzelor contractuale cu dispoziţiile legale incidente. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 294/28.09.2023 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 368/23.11.2023 s-au aprobat modificări la contractul în cauză.

- În respectarea prevederilor art. 8.3 lit. g) din contract, prin HCL nr. 321/26.10.2023 s-au aprobat modelele de contracte de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice şi asociaţiile de proprietari), respectiv pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice). După aprobarea acestui act administrativ, am solicitat SC FLORISAL SA să procedeze la semnarea contractelor aprobate, conform adresei nr. 63011/27.10.2023, în respectarea prevederilor art. 8.5 alin. (1) din contract, – Anexa 7.

- Prin adresa nr. 63321/30.10.2023, am comunicat operatorului de salubrizare SC Florisal SA, în respectarea prevederilor art. 13 din caietul de sarcini lista societăţilor comerciale şi numărul persoanelor înregistrate în municipiul Satu Mare.

- Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 369/23.11.2023, s-au aprobat tarifele din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196/19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare.

În data de 18.12.2023 operatorul de salubrizare SC Florisal SA, a depus cererea cu nr. 73702, pentru prelungirea perioadei de mobilizare cu 180 de zile începând cu data de 24.11.2023, motivând timpul necesar pentru încheierea contractelor cu utilizatorii finali.

În data de 11.01.2024, SC Florisal SA a depus la Tribunalul Satu Mare, cererea de chemare în judecată cu nr. 15/83/2024, pentru următoarele:

- suspendarea executării Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023,

- prelungirea perioadei de mobilizare,

- modificarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 369/23.11.2023.

Autoritatea publică locală a depus întâmpinarea cu nr. 2616 din 16.01.2024 la dosarul cu nr. 15/83/2024.

Având în vedere că termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 31.01.2024, Tribunalul Satu Mare nu poate decide în timp util asupra suspendării executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023, adică data de 20.01.2024, iar operatorul de salubrizare SC Florisal SA este în imposibilitatea de a îndeplini prevederile contractuale până la sfârșitul perioadei de mobilizare (20.01.2024).

Pentru a se evita crearea unei situații nefavorabilă atât operatorului de salubrizare SC Florisal SA cât și autorității publice locale, și ținând seama de faptul că serviciul public de salubrizare a municipiului Satu Mare, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea și coordonarea autorităților administrației publice locale și pentru asigurarea în continuare a serviciilor de salubrizare, considerăm oportun și pe cale de consecință se înaintează spre analiză Consiliului local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre cu numărul de înregistrare 2639/16.01.2024, cu propunere de aprobare.

Propunerea de încetare a suspendării perioadei de mobilizare, va fi supusă dezbaterii Consiliului Local al municipiului Satu Mare, în funcție de soluția definitivă a instanțelor de judecată.

Administrator public				 Șef Birou,

ing. Masculic Csaba				 Haidu Zsolt

Întocmit:MCs, red- HZs.2 ex.