

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL LOCAL AL**

**MUNICIPIULUI SATU MARE**

**NR. 67244/26.11.2024**

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea Anexei 1 la **HCL Nr. 72 din 23.02.2023**,în susținerea căruia formulez prezentul,

**Referat de aprobare**

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la **HCL nr. 72 din 23.02.2023**.

Primăria Municipiului Satu Mare a depus spre finanțare din fonduri nerambursabile reabilitarea energetică sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi.

Prin HCL nr. 72/23.02.2023 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11/27.01.2022. Ȋn urma finalizării documentatiei tehnice faza PT+DTAC au fost necesare modificări în ceea ce priveşte anumite capitole/subcapitole din Devizul general, rezultând astfel modificări atât la valoarea totală a investiţiei cât şi la subcapitolul Construcţii şi Montaj.

În vederea aprobării modificării Anexei nr. 1 la HCL nr. 72/23.02.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Implementarea măsurilor de eficienţă energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi”, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul proiect de hotărâre.

**NOII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REZULTAŢI ÎN URMA FAZEI PT, SUNT URMĂTORII:**

Valoarea totală a investiției: **4.567.896,26 lei inclusiv TVA**

din care:

Construcții – Montaj: **2.838.809,82 lei inclusiv TVA**

**DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 16 luni**

* 3 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 12 luni execuție lucrări,
* 1 lună pentru întocmirea Certificatului de performanţă energetică

Faţă de cele prezentate mai sus, raportat la prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local, potrivit competențelor sale şi în condiţiile legii aprobă documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Satu Mare, proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv**.**

**INIŢIATOR PROIECT:**

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**