**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR**

**DIRECŢIA ECONOMICĂ**

**NR.** **67245/26.11.2024**

În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Managementul Proiectelor și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la HCL nr. 72 din 23.02.2023

Primăria Municipiului Satu Mare a depus spre finanțare din fonduri nerambursabile reabilitarea energetică la sala de sport a Școlii gimnaziale Bălcescu-Petőfi.

Prin HCL nr. 72/23.02.2023 s-a aprobat modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 11/27.01.2022.

Ȋn urma finalizării documentatiei tehnice faza PT+DTAC au fost necesare adaptari în ceea ce priveşte anumite capitole/subcapitole din Devizul general, rezultând astfel modificări atât la valoarea totală a investiţiei cât şi la subcapitolul Construcţii şi Montaj.

**NOII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REZULTAŢI ÎN URMA FAZEI PT, SUNT URMĂTORII :**

Valoarea totală a investiției: **4.567.896,26 lei inclusiv TVA**

din care:

Construcții – Montaj: **2.838.809,82 lei inclusiv TVA**

**DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 16 luni**

* 3 luni pentru realizarea și aprobarea proiectului tehnic,
* 12 luni execuție lucrări,
* 1 lună pentru întocmirea Certificatului de performanţă energetică.

**Finanțarea obiectivului de investiție:** fonduri nerambursabile și bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare.

Raportat și la prevederile art. 41 și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora ”.....Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexa la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative.....Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative. Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenta de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preturi. Aceasta operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu….”

 Coroborate cu prevederile art. 14 din același act normativ, Reguli bugetare ”.....Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi speciale şi în legile bugetare anuale. Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială. Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare....”

Având la bază și procesul verbal ale Comisiei tehnico-economice cu nr. 67168/26.11.2024,

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunere de aprobare.

**Director executiv Șef serviciu Managementul Proiectelor**

 **Ec. Ursu Lucica dr. Sveda Andrea**