În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, administratorul Public al Municipiului Satu Mare și Serviciul Ecologie Urbană și Spaţii Verzi formulează următorul

RAPORT DE SPECIALITATE

privind menținerea suspendării execuției perioadei de mobilizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023

În data de 19.04.2023 a fost semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023.

După semnarea contractului s-a emis ordinul de începere a perioadei de mobilizare nr. 26690/26.04.2023, iar prin ordinul nr. 26708/26.04.2023 s-a dispus sistarea acestei perioade. În data de 25.07.2023 s-a emis ordinul de reluare a perioadei de mobilizare nr. 44342/25.07.2023. Astfel, perioada de mobilizare de 180 de zile este cuprinsă între datele următoare 25.07.2023 – 20.01.2024. Prin sentința civilă nr. 75/2024 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 15/83/2024, această perioadă  de mobilizare s-a prelungit până la data de 01.09.2024 (inclusiv).

Ținând cont de prevederile:

- art. 2 alin. (5) lit. a), alin. (8) și alin. (9) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

și

- art. V alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată,

care nu erau în vigoare la momentul inițierii procedurii de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare, prevederile OUG 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, motiv pentru care a fost necesară organizarea unei proceduri de achiziție publică, în vederea delegării activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

În acest sens s-a aprobat Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 41/29.02.2024 privind delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale din municipiul Satu Mare, pe baza căruia a fost inițiat anunțul de participare publicat în SICAP cu nr.CN1068326 din data de 26.04.2024.

În data de 20.08.2024, operatorul SC Florisal SA a formulat o acțiunea la Tribunalul Cluj sub dosar nr. 4267/117/2024, având ca obiect suspendarea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023, respectiv constatarea dreptului acestuia de a refuza executarea obligațiilor contractuale. Acțiunea, împreună cu documentele aferente a fost comunicată Municipiului Satu Mare în data de 26.08.2024.

Prin sentinţa civilă nr. 2271/30.09.2024, Tribunalul Cluj a declinat competenţa teritorială în favoarea Tribunalului Satu Mare, raportat la faptul că la data introducerii acţiunii reclamanta avea sediul în Satu Mare. Apoi, prin sentinţa civilă nr. 415/20.11.2024, Tribunalul Satu Mare a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Cluj. În urma soluţionării conflictului negativ de competenţă, prin decizia nr. 744/13.02.2025 – comunicată în data de 08.04.2025 - ÎCCJ a stabilit, definitiv, competenţa în favoarea Tribunalului Satu Mare.

Dosarul cu nr. 4267/117/2024 s-a finalizat prin solicitarea de renunțare la judecată din partea SC Florisal SA, cererea fiind înregistrată la Tribunalul Satu Mare în data de 17.06.2025.

În data de 17.06.2025, operatorul SC Florisal SA a formulat o altă acțiunea la Tribunalul Cluj sub dosar nr. 2491/117/2025, având același obiect ca și în acțiunea sus menționată, adică suspendarea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023, respectiv constatarea dreptului acestuia de a refuza executarea obligațiilor contractuale. Acțiunea, împreună cu documentele aferente a fost comunicată Municipiului Satu Mare în data de 19.06.2025.

Având în vedere că termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 16.07.2025, Tribunalul Cluj nu poate decide în timp util asupra suspendării executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023,

pentru a se evita crearea unei situații nefavorabile atât operatorului de salubrizare SC Florisal SA cât și autorității publice locale, și ținând seama de faptul că serviciul public de salubrizare a municipiului Satu Mare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice desfășurându-se sub controlul, conducerea și coordonarea autorităților administrației publice locale și pentru asigurarea în continuare a serviciilor de salubrizare, considerăm oportun și pe cale de consecință se înaintează spre analiză Consiliului local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre cu numărul de înregistrare 38807 /20.06.2025, cu propunere de aprobare.

Suspendarea va produce efecte până la soluționarea definitivă a litigiului din dosarul nr. 2491/117/2025 aflat pe rolul Tribunalului Cluj.

Administrator public				 Șef Serviciu,

ing. Masculic Csaba				 Haidu Zsolt

Întocmit:MCs, red- HZs.2 ex.