- MUNICIPIUL

- Cabinet primar

Piaţa 25 Octombrie 1; 440026 Satu Mare

Telefon: (0261) 702500, Fax: (0261) 710760

cabinetprimar@satu-mare.ro

Nr. 38809/20.06.2025

Kereskényi Gábor, primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  îmi exprim iniţiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca obiect ” privind menținerea suspendării execuției perioadei de mobilizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023”,

În susţinerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotărâre îl constituie menținerea suspendării execuției perioadei de mobilizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023.

Ținând cont de prevederile:

- art. 2 alin. (5) lit. a), alin. (8) și alin. (9) Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

și

- art. V alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 republicată,

care nu erau în vigoare la momentul inițierii procedurii de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare, prevederile OUG 133/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, motiv pentru care a fost necesară organizarea unei proceduri de achiziție publică, în vederea delegării activității de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică.

În acest sens s-a aprobat Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 41/29.02.2024 privind delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale din municipiul Satu Mare, pe baza căruia a fost inițiat anunțul de participare publicat în SICAP cu nr.CN1068326 din data de 26.04.2024.

În data de 20.08.2024, operatorul SC Florisal SA a formulat o acțiunea la Tribunalul Cluj sub dosar nr. 4267/117/2024, având ca obiect suspendarea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023, respectiv constatarea dreptului acestuia de a refuza executarea obligațiilor contractuale. Acest dosar s-a finalizat prin solicitarea de renunțare la judecată din partea SC Florisal SA, cererea fiind înregistrată la Tribunalul Satu Mare în data de 17.06.2025.

În data de 17.06.2025, operatorul SC Florisal SA a formulat o altă acțiunea la Tribunalul Cluj sub dosar nr. 2491/117/2025, având același obiect ca și în acțiunea sus menționată, adică suspendarea executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023, respectiv constatarea dreptului acestuia de a refuza executarea obligațiilor contractuale. Acțiunea, împreună cu documentele aferente a fost comunicată Municipiului Satu Mare în data de 19.06.2025.

Având în vedere că termenul de judecată a fost stabilit pentru data de 16.07.2025, Tribunalul Cluj nu poate decide în timp util asupra suspendării executării Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 - 25196 din 19.04.2023,

pentru a se evita crearea unei situații nefavorabile atât operatorului de salubrizare SC Florisal SA cât și autorității publice locale,

văzând responsabilitățile stabilite în sarcina autorității publice locale cu  privire la gestionarea deşeurilor, a faptului că serviciul public de salubrizare a municipiului Satu Mare, face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice şi se desfășoară sub controlul, conducerea şi coordonarea autorităților administrației publice locale,

Raportat la prevederile legale în vigoare și la prevederile din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local are atribuții privind gestionarea serviciilor comunitare de utilități de interes local,

Propun spre analiză și spre aprobare Consiliului local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

INIŢIATOR PROIECT,

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Întocmit: Haidu Zsolt 2 ex.