

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL LOCAL AL**

**MUNICIPIULUI SATU MARE**

**NR. 50.434/20.08.2025**

2021

Kereskényi Gábor, Primar al municipiului Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 309/19.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico - economice de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție: **Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă “Alexandru Csipler”,** proiect în susținerea căruia formulez următorul:

**REFERAT DE APROBARE**

Indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin HCL309/19.11.2021 (privind aprobarea documentației tehnico-economice de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ***„*Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler*”***.

Valoarea totală a investiției: **5.048.738,14 lei fără TVA** (6.000.449,47 lei cu TVA), din care:

Construcții-Montaj: **3.611.922,00 lei fără TVA** (4.298.187,18 lei cu TVA),

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: **20 luni**

Primăria municipiului Satu Mare a semnat în data de 14.05.2024 contractul cu nr. 29866RCONTR2024-166 privind prestarea serviciilor de proiectare în faza PT, pentru obiectivul de investiție  ***„*Implementarea măsurilor de eficiență energetică la Sala de Scrimă Alexandru Csipler*”*** cu S.C. NEW MINTHOS S.R.L.

În urma finalizării proiectului tehnic, proiectantul general al lucrării S NEW MINTHOS S.R.L. depune proiectul tehnic cu nr. 345/2024, recepționat în baza procesului verbal de recepție nr. **45.861 din 25.07.2025.**

În baza devizului general, parte componenta a documentației tehnice în faza PT indicatorii tehnico-economici sunt următorii:

Valoarea totală a investiției: **8.459.604,18 lei fără TVA**

din care:

Construcții-Montaj: **5.376.334,78 lei fără TVA**

Durata de execuție: **20 luni**

Față de cele expuse mai sus, ținând seama și de prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu referire la aprobarea proiectelor de investiții publice locale,

Cu raportare și la competențele și atribuțiile consiliului local aprobate prin O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora acesta hotărăște în condițiile legii și are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului și aprobă, la propunerea Primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii,

Propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului Satu Mare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv.

**INIŢIATOR PROIECT**

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

ing. Criste Florin Calin/ 2 ex.