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În temeiul prevederilor art.136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
           
Serviciul managementul proiectelor și Directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:



RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la HCL nr. 148/15.05.2024 





Primăria Municipiului Satu Mare a depus la finanțare proiectul ,, Reconversia şi refunctionalizarea terenurilor degradate şi neutilizate de pe malurile Someşului din Municipiul Satu Mare” prin Programul regional Nord Vest 2021 – 2027 – Regenerare Urbană și Securitatea Spațiilor Publice – Municipii Reședință de Județ.
Ȋn etapa de evaluare tehnico-finaciară, Autoritatea de Management al Programului Regional Nord Vest 2021-2027, a solicitat o serie de modificări în ceea ce priveşte Devizul general al investiţiei şi replanificarea anumitor activităţi. Aceste modificări au generat un buget nou al proiectului şi o perioadă de implementare a proiectului mai scurtă.

Indicatorii tehnico- economici aprobaţi prin HCL nr. 148/15.05.2024 sunt:
Valoarea totală a investiției:	23.923.514,50 lei inclusiv TVA, din care:
    Construcții-Montaj:  	          	13.312.100,71 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investiţiei-mal drept : 36 luni 
	din care:	6 luni proiectare
			30 luni execuție


Indicatorii tehnico- economici popuşi sunt:
Valoarea totală a investiției:	23.923.514,50 lei inclusiv TVA, din care:
    Construcții-Montaj:  	          	13.252.104,56 lei inclusiv TVA

Durata de realizare a investiţiei-mal drept : 29 luni 
	din care:	5 luni proiectare
			24 luni execuție

Având la bază și procesul verbal ale Comisiei tehnico-economice cu nr. 52127/10.09.2026,
Ținând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunerea de aprobare.


           Director executiv                                                               Șef serviciu
             ec. Ursu Lucia                                                              Dr. Sveda Andrea
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